## 投稿スケジュール
rpg_todo クローズドテスト募集 — X投稿スケジュール表
開始: 2026年4月20日（月）〜 ／ 目標: クローズドテスト参加者20名獲得
日付 | 曜日 | 時間帯 | パターン | 投稿内容（概要） | ハッシュタグ | 画像添付 | 狙い・目的 | KPI目標 | ステータス
2026/4/20 | 月 | 21:00〜23:00 | パターン① 告知 | クローズドテスト参加者募集の第1投稿。ド直球に20名募集を告知 | #個人開発 #Flutter #タスク管理 | ◎ 必須 (ホーム画面) | 新規フォロワー獲得・認知拡大 | インプレ 200+ | 未実施
2026/4/22 | 水 | 21:00〜23:00 | スレッド型⑤ (1/5〜5/5) | 開発動機→機能紹介→想定ユーザー→CTAの5連投。固定ポストに設定 | #個人開発 #Androidアプリ | ◎ 必須 (ギルド画面) | 深い共感・シェア誘発 | RT 5+ / いいね 20+ | 未実施
2026/4/24 | 金 | 21:00〜23:00 | パターン③ 機能訴求 | 機能リスト型。Flutter開発者コミュニティへの訴求 | #Flutter #Androidアプリ #個人開発 | △ 推奨 (機能スクショ) | 開発者層への認知 | インプレ 150+ | 未実施
2026/4/26 | 日 | 10:00〜12:00 | パターン④ ユーモア短文 | 「洗濯物を畳むで経験値150」— バズ狙いの軽い1投稿 | #個人開発 | 不要 | RT・引用誘発、拡散 | RT 10+ / いいね 30+ | 未実施
2026/4/28 | 火 | 21:00〜23:00 | パターン② ストーリー型 | 「ToDoアプリ続かない問題」への共感から入る投稿 | #タスク管理 #個人開発 | △ 推奨 (ホーム画面) | 共感層へのリーチ | インプレ 200+ | 未実施
2026/4/30 | 木 | 21:00〜23:00 | パターン⑥ 進捗報告① | 「現在◯◯名参加中、あと△△名」進捗でSNSの温度感を高める | #個人開発 #Androidアプリ | 不要 | 参加を迷っている層を後押し | クリック 10+ | 未実施
2026/5/3 | 日 | 10:00〜12:00 | パターン④ ユーモア短文② | 別の家事ネタで再度バズ狙い（例：「皿洗いで200XP」など） | #個人開発 | 不要 | 新規層へのリーチ | RT 10+ / いいね 30+ | 未実施
2026/5/5 | 火 | 21:00〜23:00 | パターン⑥ 進捗報告② | 中間進捗報告。残り人数を強調して残り少ない感を演出 | #個人開発 #Flutter | 不要 | ラストスパート誘発 | クリック 15+ | 未実施
2026/5/7 | 木 | 21:00〜23:00 | パターン① 告知（再） | 文言を変えて告知を再投稿。1投稿目と見え方を変える | #個人開発 #タスク管理 #Flutter | ◎ 必須 (別スクショ) | まだ見ていない層への再リーチ | インプレ 150+ | 未実施

## 運用メモ・凡例
運用メモ・凡例
【投稿時間の目安】
平日 | 21:00〜23:00 が個人開発アカウントに刺さりやすい
土日 | 10:00〜12:00 も効果的
【画像添付の目安】
◎ 必須 | インプレッション・クリック率が大きく変わる。必ず添付
△ 推奨 | あると効果UP。スクショ1〜2枚でOK
不要 | 短文・ユーモア系はテキストのみで拡散力を上げる
【ステータス凡例】
未実施 | まだ投稿していない
実施済 | 投稿完了
スキップ | その回はスキップした
【KPIの考え方】
最重要KPI | クローズドテスト参加者数 → 目標20名
中間KPI | テストURLのクリック数
認知KPI | インプレッション数 / RT数 / いいね数
【運用Tips】
固定ポスト | スレッド型⑤の1投稿目を固定ポストに設定する
返信対応 | 引用RT・リプライには必ず返信。1対1の温かみが大事
反応が薄い日 | パターン④（短文ユーモア）を追加投稿する
テスト参加者増加 | 進捗報告（パターン⑥）は参加者数が増えるごとに投稿

## フォロー候補アカウント
フォロー候補アカウント — #個人開発 / Flutter / Android コミュニティ
※ フォロー後は相手の投稿にリプ・いいねで自然に関係を作るのが大事。まずは10〜20アカウントから始める。
Xアカウント (@) | 名前・ハンドル | カテゴリ | 特徴・活動内容 | フォロワー規模 | 優先度
@FlutterUniv | Flutter大学 | コミュニティ | Flutter専門のエンジニアコミュニティ。Flutter学習者・開発者が多数集まる。投稿への反応が活発 | 大（数千〜） | ★★★
@flutteruniv_dev | Flutter大学 開発部 | コミュニティ | Flutter大学の開発部アカウント。技術的な投稿多め。Flutterコミュニティの中心的存在 | 中〜大 | ★★★
@oo_forward | YuKiO | 個人開発者 | Flutter × Firebase でアプリ個人開発。開発日記や学びを発信。同じ個人開発者として親近感が高い | 中 | ★★★
@katsusilva21 | カツ | 個人開発者 | iOS/Flutter個人開発エンジニア。ベルリン在住経験あり。技術・個人開発の両方を発信 | 中 | ★★★
@kyoro1006 | キョロ | 個人開発者 | Flutterで家族向けアプリを開発中。技術的なつまずきをシェアする投稿が多く共感を得やすい | 小〜中 | ★★
@sato_neet | さと | 個人開発者 | 個人開発全般を発信。アプリのリリース経験あり。#個人開発タグをよく使う | 小〜中 | ★★
@tanio0125 | たにお | 個人開発者 | 匿名SNSアプリ「Bonfire」を1人で開発。利用者1万人超え。個人開発の成功事例として参考になる | 中 | ★★★
@flutter_bykatie | Flutter by Katie | インフルエンサー | Flutter専門の英語圏インフルエンサー。国際的なFlutterコミュニティへのリーチに有効 | 大 | ★★
#個人開発 | ハッシュタグ | タグ | 毎日数十〜数百件の投稿がある。このタグに反応するだけでフォロワーが増えやすい | — | ★★★
#Flutter | ハッシュタグ | タグ | 国内外のFlutter開発者が集まる。英語投稿も多い。技術的な発信に効果的 | — | ★★★
#個人開発者と繋がりたい | ハッシュタグ | タグ | フォロー獲得に特化したタグ。週1回ほど使うと新規フォロワーが増えやすい | — | ★★
#Androidアプリ | ハッシュタグ | タグ | Androidユーザー・開発者向け。クローズドテストの告知に効果的 | — | ★★